# Plataforma Web da Atlética Octacore

Cronograma preliminar e plano de ação 5W2H

Versão 1 • 18 de setembro de 2026 • Equipe de 3 integrantes

# 1 Premissas do planejamento

O desenvolvimento do MVP começa em 18/09/2026, com conclusão estimada para 02/11/2026, aproximadamente um mês e meio. Essa data é uma referência de planejamento e deverá ser ajustada quando a disciplina definir o prazo oficial.

As atividades podem ocorrer em paralelo. Os períodos são janelas de execução, não exigem dedicação integral nem trabalho diário. A disponibilidade semanal de cada integrante será acordada no início e revisada a cada semana; a viabilidade do prazo depende dessa disponibilidade e do domínio das tecnologias escolhidas.

# 2 Escopo da primeira versão

Home; notícias com listagem, detalhe e gestão administrativa; Mural com história, integrantes e conquistas; modalidades; agenda; loja com catálogo, carrinho e checkout simulado; cadastro, login e acompanhamento de pedidos; painel para notícias, produtos, eventos e pedidos. Os conteúdos institucionais podem iniciar com dados cadastrados previamente, sem ampliar o painel além do MVP.

Confirmação de presença, ranking, estatísticas, perfil de atleta, favoritos, notificações e pagamento real ficam fora deste cronograma. Documentação e testes acompanham o desenvolvimento desde o início.

# 3 Distribuição proposta da equipe

| ID | Responsabilidade principal | Apoio e colaboração |
| --- | --- | --- |
| P1 | Interface e experiência do usuário | Prototipação, páginas responsivas e integração das telas com a API. |
| P2 | Backend e banco de dados | Modelo de dados, autenticação, permissões e serviços de conteúdo, estoque e pedidos. |
| P3 | Loja, testes e documentação | Implementação do carrinho e checkout com apoio de P1 e P2; cenários de teste, registros e apresentação. |

P1, P2 e P3 identificam os integrantes provisoriamente. Todos participam da definição de requisitos, das revisões e da demonstração; a divisão não impede redistribuir tarefas conforme as competências do grupo.

# 4 Cronograma preliminar

Todas as datas abaixo são de 2026. Os mesmos códigos A1 a A8 identificam as ações no 5W2H. A liderança coordena a entrega e conta com os apoios indicados.

| ID | Atividade | Período | Responsáveis | Dependências | Entrega esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Definição do MVP e organização | 18/09 a 21/09 | P3 + todos | Início imediato. | Lista de requisitos, critérios de aceite, divisão de tarefas, repositório e ferramentas definidos. |
| A2 | Prototipação e navegação | 19/09 a 24/09 | P1; apoio P3 | A1 em andamento; consolidar após 21/09. | Protótipos de Home, conteúdo, loja, conta e administração; navegação e versão móvel revisadas. |
| A3 | Banco de dados e base técnica | 22/09 a 27/09 | P2; apoio P3 | MVP definido em A1; alinhar telas com A2. | Modelo de dados, projeto executável, dados de exemplo e contrato inicial da API para o MVP. |
| A4 | Autenticação e permissões | 28/09 a 02/10 | P2; apoio P1 e P3 | Base técnica de A3. | Cadastro e login integrados; senhas com hash; acesso administrativo restrito; testes de perfis. |
| A5 | Páginas e conteúdo institucional | 28/09 a 11/10 | P1; apoio P2 e P3 | A2 e A3; administração depende de A4. | Home, notícias, Mural, modalidades e agenda; gestão de notícias e eventos; conteúdo ligado ao banco. |
| A6 | Loja e fluxo de pedidos | 05/10 a 18/10 | P3; apoio P2 e P1 | A3 e A4; integração visual com A5. | Catálogo, carrinho, checkout simulado e consulta de pedidos; gestão de produtos, estoque e status. |
| A7 | Integração e testes do MVP | 12/10 a 25/10 | P3 + todos | A5 concluída; testes de A6 por incremento. | Validar fluxos completos, regras, responsividade e permissões; corrigir falhas. Regressão final após 18/10. |
| A8 | Revisão final e apresentação | 26/10 a 02/11 | Todos; organização P3 | Validação principal em A7. | 26–29/10: reserva para correções. 30/10: ensaio. Até 02/11: documentação, versão final e demonstração prontas. |

Paralelismo previsto: A2 acompanha o fechamento de A1; A4 e A5 compartilham a base técnica; A5 e A6 dividem o desenvolvimento por módulos; A7 testa os incrementos prontos. Alterações na API devem ser combinadas antes da integração das telas.

# 5 Plano de ação 5W2H

Ações A1 a A4 • Definição, prototipação, estrutura técnica e acesso • Datas de 2026

| What O que | Why Por quê | Where Onde | When Quando | Who Quem | How Como | How much Quanto custa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 Definir o MVP e organizar o trabalho | Delimitar a entrega e reduzir dúvidas sobre o que implementar. | Reunião do grupo, documento e repositório compartilhado. | 18/09 a 21/09 | P3 coordena; todos decidem. | Revisar o escopo; priorizar requisitos; definir aceite, tecnologias, disponibilidade e tarefas dos três integrantes. Registrar as decisões. | R$ 0 adicional previsto¹. |
| A2 Prototipar as telas e a navegação | Alinhar a interface antes da implementação e reduzir retrabalho. | Ferramenta de prototipação escolhida pelo grupo. | 19/09 a 24/09 | P1; apoio de P3 e revisão do grupo. | Desenhar telas públicas, loja, conta e painel; mapear a navegação; revisar adaptação para celular e estados de erro ou ausência de dados. | R$ 0 adicional previsto¹. |
| A3 Preparar dados e estrutura técnica | Criar uma base comum para integrar os módulos. | Ambiente local, banco de testes e repositório. | 22/09 a 27/09 | P2; apoio de P3. | Modelar usuários, notícias, eventos, modalidades, integrantes, produtos, pedidos, itens e resultados; definir relações, dados de exemplo e formato das requisições e respostas. | R$ 0 adicional previsto¹. |
| A4 Implementar acesso e permissões | Distinguir visitantes, usuários cadastrados e administradores. | Telas de acesso, API e banco de testes. | 28/09 a 02/10 | P2; P1 nas telas e P3 nos testes. | Integrar cadastro e login; armazenar senhas com hash; validar dados e sessão; restringir rotas administrativas e testar acesso permitido e negado. | R$ 0 adicional previsto¹. |

¹ Estimativa de desembolso adicional: pressupõe uso de equipamentos, internet e ferramentas já disponíveis ou gratuitas. Não representa custo econômico total nem valoração das horas da equipe. As premissas de custo estão detalhadas na seção 7.

# 5 Plano de ação 5W2H continuação

Ações A5 a A8 • Implementação, testes e entrega • Datas de 2026

| What O que | Why Por quê | Where Onde | When Quando | Who Quem | How Como | How much Quanto custa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5 Implementar páginas e conteúdo | Apresentar a atlética e centralizar comunicação e agenda. | Páginas públicas, painel, API e banco. | 28/09 a 11/10 | P1 coordena; P2 e P3 apoiam. | Construir Home, notícias, Mural, modalidades e agenda; integrar dados; implementar criação, edição e exclusão de notícias e eventos. Usar conteúdo de exemplo identificado na demonstração. | R$ 0 adicional previsto¹. |
| A6 Implementar loja e pedidos | Demonstrar a compra simulada e o acompanhamento do pedido. | Loja, conta, painel, API e banco. | 05/10 a 18/10 | P3 coordena; P2 no backend e P1 na interface. | Integrar catálogo, carrinho e checkout; validar estoque e total no backend; persistir pedidos e itens; exibir pedidos do próprio usuário; permitir gestão de produtos e status pelo administrador. | R$ 0 adicional previsto¹; pagamento simulado. |
| A7 Integrar e testar o MVP | Verificar se os módulos funcionam juntos e atendem aos requisitos. | Ambiente de testes, navegadores e registro de falhas. | 12/10 a 25/10 | P3 organiza; todos testam e corrigem. | Testar cadastro, login, conteúdo, administração e compra; conferir permissões, estoque, totais e telas móveis; registrar falhas e repetir os fluxos após as correções. | R$ 0 adicional previsto¹. |
| A8 Consolidar a entrega e apresentar | Disponibilizar uma versão demonstrável e explicar o projeto à disciplina. | Repositório, documentação e ambiente de apresentação. | 26/10 a 02/11 | Todos; organização de P3. | Usar a reserva para ajustes; finalizar instruções de execução, dados de demonstração e relatório; ensaiar a apresentação; registrar a versão final e preparar entrega no formato solicitado pela disciplina. | R$ 0 adicional previsto¹; extras a definir. |

¹ A estimativa não inclui domínio, hospedagem paga, impressão, deslocamento ou contratação de serviços. Esses itens só serão incluídos no orçamento caso a equipe ou a disciplina os torne necessários.

# 6 Marcos e critérios de conclusão

| Data prevista | Marco | Evidência de conclusão |
| --- | --- | --- |
| 24/09 | Escopo e interface alinhados | MVP, tarefas, protótipos e navegação revisados pelos três integrantes. |
| 02/10 | Base e acesso funcionando | Aplicação executável, banco conectado, cadastro/login e restrição administrativa demonstráveis. |
| 18/10 | Funcionalidades do MVP implementadas | Conteúdo e loja integrados, pedido persistido e alteração de status disponível no painel. |
| 25/10 | MVP validado | Fluxos essenciais retestados; falhas impeditivas resolvidas e limitações remanescentes registradas. |
| 02/11 | Versão pronta para entrega | Projeto executável, documentação de instalação e apresentação ensaiada. Data ainda provisória. |

Aceite do MVP: visitante consulta conteúdo; usuário se cadastra, entra e acompanha apenas os próprios pedidos; administrador gerencia os módulos previstos; carrinho calcula quantidades e totais corretamente; checkout registra um pedido sem cobrança real; permissões e estoque são validados; telas principais funcionam em computador e celular.

# 7 Premissas de custo

Desembolso adicional planejado: R$ 0,00, condicionado ao uso de recursos existentes e ferramentas gratuitas. O trabalho dos três integrantes é acadêmico e não foi convertido em valor monetário. Equipamentos e internet existentes não foram contabilizados como novas despesas. Custos opcionais serão estimados antes de qualquer contratação; não há orçamento aprovado para eles.

# 8 Acompanhamento e ajustes

Realizar uma reunião inicial em 18/09 e revisões em 25/09, 02/10, 09/10, 16/10, 23/10 e 30/10. Em cada revisão, registrar entregas, tarefas pendentes, bloqueios e disponibilidade; atualizar datas e redistribuir o trabalho quando necessário. Manter documentação e testes ao longo de todas as ações.

Se houver atraso, usar primeiro a reserva de 26 a 29/10 e reduzir refinamentos visuais sem comprometer os fluxos essenciais. Mudanças de escopo devem ser acordadas pelo grupo e registradas. Quando o prazo oficial for divulgado, revisar o cronograma completo; 02/11 é uma referência interna, não uma confirmação de entrega ou apresentação pela instituição.